## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7230000006467869 UAB Medicinos bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2182-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Avarinės būklės ūkinio statinio su rūsiu šalia Šv. Stepono g. 17A demontavimo/ nugriovimo darbai
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1087/03
2015 m. kovo mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Darbo vietos aptvėrimas vykdant griovimo darbus
1 | N47-53 | Medinių tvorų iš paruoštų elementų įrengimas | 100m | 0.15 | 2994.88 | 449.23
2 | 440 | Pjautinė miško medžiaga (spygl.) | m3 | 0.1 | 230.51 | 23.05
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 472.28
| 2 | Griovimo darbai
1 | N46-156 | Stogų iš banguotų asbestcementinių lapų išardymas | 100m2 | 1.5 | 158.42 | 237.63
2 | N46-158 | Grebėstų su tarpais išardymas | 100m2 | 1.5 | 102.18 | 153.27
3 | N46-157 | Gegnių išardymas | m3 | 4.6 | 128.11 | 589.31
4 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 30 | 46.93 | 1407.9
5 | N1P-0401 | II kat. darbininkų darbas (išimant langus, rūšiuojant, pernešant atliekas bei planiruojant teritoriją) k9=1.15 | val. | 112 | 8.52 | 954.24
6 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 71 | 29.41 | 2088.11
7 | Sąvartyno išlaidos | UAB "Constructions Partners" | m3 | 10 | 36.88 | 368.8
8 | Sąvartyno išlaidos | UAB "Ecoservice" | t | 17.7 | 86.78 | 1536.01
9 | 489061 | Vienakaušis ekskavatorius 0,5 m3 kaušo talp. (pakraunant bei pervežant gruntą) | maš.val | 8 | 39.27 | 314.16
10 | 1368322 | Kilnojamas kompresorius (ardant monolitines konstrukcijas) | maš.val | 16 | 9.6 | 153.6
11 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 2.4 | 221.54 | 531.7
12 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=14.000 | 100m3 | 2.4 | 408.6 | 980.64
13 | 48280 | Vibroplūktuvas (tankinat gruntą) | maš.val | 16 | 34.32 | 549.12
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 9864.49
|  | Žiniaraštyje 16 |  |  |  | 10336.77
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 2170.72
|  | Iš viso žiniaraštyje 16 |  |  |  | 12507.49
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: