## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2185-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Avarinės mūrinės sienutės demontavimas L. Giros g. 7
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1187/06
2015 m. birželio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N46-133 | Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas k8=1.17 | m3 | 5.5 | 92.86 | 510.73
2 | N1P-1310 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.1 | 281.42 | 28.14
3 | N1P-0908 | Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m2 | 0.2 | 112.49 | 22.5
4 | R16-115 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 0.2 | 563.85 | 112.77
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 674.14
|  | Žiniaraštyje 4 |  |  |  | 674.14
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 141.57
|  | Iš viso žiniaraštyje 4 |  |  |  | 815.71
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: