## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2185-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Avarinių sandėliukų ir medinių tualetų likvidavimas šalia Krokuvos g. 65
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1432/12
2015 m. gruodžio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N46-156 | Stogų iš banguotų asbestcementinių lapų išardymas | 100m2 | 0.18 | 162.53 | 29.26
2 | N46-152 | Ruloninių stogų dangos išardymas (bitumo) | 100m2 | 0.32 | 98.3 | 31.46
3 | N46-144 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (sienų, stogo ir tualetų pertvarų) | 100m2 | 1.22 | 297.88 | 363.41
4 | N1P-0401 | II kat. kelio darbininkų darbas (atliekų, paliktų sandėliukų viduje, rūšiavimas, aplinkos tvarkymas, medžių genėjimas, grunto planiravimas) k9=1.15 | val. | 64 | 8.72 | 558.08
5 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 24 | 29.16 | 699.84
6 | UAB "VSA Vilnius" | Nerūšiuotos statybinės atliekos | m3 | 16 | 72.41 | 1158.56
7 | UAB "Ecoservice" | Didžiosios atliekos | t | 2 | 85 | 170
8 | UAB "Ecoservice" | Komunalinės atliekos | t | 1.5 | 65 | 97.5
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 3108.11
|  | Žiniaraštyje 8 |  |  |  | 3108.11
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 652.7
|  | Iš viso žiniaraštyje 8 |  |  |  | 3760.81
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: