## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7230000006467869 UAB Medicinos bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2182-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Avarinio WC mūrinio statinio nugriovimo darbai Šv. Stepono g. 38
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1088/03
2015 m. kovo mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N46-156 | Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas | 100m2 | 0.25 | 158.48 | 39.62
2 | N46-158 | Grebėstų su tarpais išardymas | 100m2 | 0.25 | 102.18 | 25.55
3 | N46-157 | Gegnių išardymas | m3 | 0.6 | 128.11 | 76.87
4 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 22.5 | 46.93 | 1055.93
5 | N1P-0401 | II kat. darbininkų darbas (rūšiuojant, pernešant atliekas bei planiruojant gruntą) k9=1.15 | val. | 30 | 8.52 | 255.6
6 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 26 | 29.41 | 764.66
7 | Sąvartyno išlaidos | UAB "Ecoservice" | t | 3.5 | 86.78 | 303.73
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 2521.96
|  | Žiniaraštyje 14 |  |  |  | 2521.96
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 529.61
|  | Iš viso žiniaraštyje 14 |  |  |  | 3051.57
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: