## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7230000006467869 UAB Medicinos bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2182-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Avarinio gelžbetoninio tualeto likvidavimas šalia Krokuvos g. 25
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1113/04
2015 m. balandžio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | 48010 | Statyb. mašinos ekskavat. (0.4 kub.m kaušo talpos) bazėje | maš.val | 2 | 31.42 | 62.84
2 | 48141 | Autokranai iki 25 t kėlimo galios | maš.val | 3 | 44.22 | 132.66
3 | 48323 | Krovininės automašinos iki 6 t | maš.val | 3 | 27.82 | 83.46
4 | N1P-0401 | II kat. kelio darbininko darbas (demontavimo , ardymo, planiravimo darbai) k9=1.15 | vnt. | 20 | 8.52 | 170.4
5 | N1P-1302 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.06 | 264.28 | 15.86
6 | N1P-1314 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0.06 | 342.33 | 20.54
7 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 8 | 29.41 | 235.28
8 | Sąvartyno išlaidos | UAB "Ecoservice" | t | 8 | 86.78 | 694.24
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1415.28
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 1415.28
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 297.21
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 1712.49
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: