## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7230000006467869 UAB Medicinos bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2182-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Avarinio mūrinio ūkinio 2a pastato demontavimo/ griovimo darbai Šv. Mikalojaus g. 7
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1115/04
2015 m. balandžio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N46-156 | Stogų iš banguotų asbestcementinių lapų išardymas | 100m2 | 0.45 | 158.41 | 71.28
2 | N46-158 | Grebėstų su tarpais išardymas | 100m2 | 0.25 | 102.18 | 25.55
3 | N46-157 | Gegnių išardymas | m3 | 2.5 | 128.11 | 320.28
4 | N46-142 | Medinių durų su staktomis demontavimas | 100m2 | 0.16 | 345.06 | 55.21
5 | 48230 | Kilnojamieji suvirinimo agregatai (nupjaunant metalines sijas) | maš.val | 8 | 13.99 | 111.92
6 | 48020 | Statyb. mašinos ekskavat. (0.5 kub.m kaušo talpos) bazėje (demontuojant sijas ir kitas konstrukcijas) | maš.val | 15 | 39.27 | 589.05
7 | N46-134 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17 | m3 | 8 | 46.93 | 375.44
8 | 1368322 | Kilnojamas kompresorius (demontuojant perdengimą bei grindis ir pamatą) | maš.val | 16 | 9.6 | 153.6
9 | N1P-0401 | II kat. darbininkų darbas (pernešant bei rūšiuojant atliekas, grunto planiravimas) k9=1.15 | val. | 64 | 8.52 | 545.28
10 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 30 | 29.41 | 882.3
11 | Sąvartyno išlaidos | UAB "Ecoservice" | t | 16 | 86.78 | 1388.48
12 | 450005 | Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t (duobių užpylimas) | maš.val | 4 | 35.16 | 140.64
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 4659.03
|  | Žiniaraštyje 13 |  |  |  | 4659.03
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 978.4
|  | Iš viso žiniaraštyje 13 |  |  |  | 5637.43
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: