## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7230000006467869 UAB Medicinos bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2182-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Avarinio mūrinio tualeto likvidavimas Kalvarijų g. 79
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1114/04
2015 m. balandžio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N46-156 | Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų lapų išardymas | 100m2 | 0.025 | 158.42 | 3.96
2 | N46-158 | Grebėstų su tarpais išardymas | 100m2 | 0.03 | 102.18 | 3.07
3 | N46-133 | Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas k8=1.17 | m3 | 1.5 | 91.48 | 137.22
4 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3.8 | 29.41 | 111.76
5 | N1P-1311 | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.029 | 221.54 | 6.42
6 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0.029 | 262.68 | 7.62
7 | 48432 | Vamzdynų plovimo hidrodinaminės mašinos | maš.val | 1 | 122.22 | 122.22
8 | Sąvartyno išlaidos | UAB "Ecoservice" | t | 3.8 | 86.78 | 329.76
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 722.03
|  | Žiniaraštyje 18 |  |  |  | 722.03
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 151.63
|  | Iš viso žiniaraštyje 18 |  |  |  | 873.66
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: