## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7230000006467869 UAB Medicinos bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2182-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Avarinio medinio sandėliuko likvidavimas Kernavės g. prie 126 namo
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1034/02
2015 m. vasario mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N1P-0401 | II kat. kelio darbininko darbas (demontavimo, ardymo, planiravimo darbai) k9=1.15 | val | 24 | 8.52 | 204.48
2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 5 | 29.4 | 147
3 | Sąvartyno išlaidos | UAB "Ecoservice" | t | 5 | 86.78 | 433.9
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 785.38
|  | Žiniaraštyje 2 |  |  |  | 785.38
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 164.93
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 950.31
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: