## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2185-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Bešeimininkių atliekų dėžės šalia Giedraičių g. 26 sklypo panaikinimas
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1427/12
2015 m. gruodžio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | R19-96 | Šulinių valymas rankiniu būdu, supurenant, pakraunant ir iškeliant nuosėdas (m3 nuosėdų) | m3 | 2 | 90.67 | 181.34
2 | N1P-0112 | Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.03 | 182.59 | 5.48
3 | N1P-1302 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.1 | 270.14 | 27.01
4 | N57P-1609 | Plotų planiravimas rankiniu būdu ( gruntas II grupės) k9=1.15 | t.m2 | 0.02 | 1168.64 | 23.37
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 237.2
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 237.2
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 49.81
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 287.01
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: