## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7230000006467869 UAB Medicinos bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2182-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Darbininkų g. 13 kieme sudegusio ūkinio pastato medinių konstrukcijų išardymas, po gaisro susidariusių atliekų likvidavimas bei kitų šiukšlių išvežimas
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1040/02
2015 m. vasario mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N46-157 | Gegnių išardymas | m3 | 6 | 128.09 | 768.54
2 | N1P-0401 | II kat. darbininkų darbas rūšiuojant atliekas į krūvas bei pernešant į prieinamą vietą) k9=1.15 | val. | 56 | 8.52 | 477.12
3 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 12 | 29.41 | 352.92
4 | Sąvartyno išlaidos | UAB "Ecoservice" | t | 7 | 86.78 | 607.46
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 2206.04
|  | Žiniaraštyje 11 |  |  |  | 2206.04
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 463.27
|  | Iš viso žiniaraštyje 11 |  |  |  | 2669.31
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: