## Sheet1
UŽSAKOVAS: |  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS |  |  |  | 15F03
NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJA
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
A.s.LT 91 70440 60001463742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: |  | UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm.PVM kodas LT201530410,įm.kodas 120153047
2011m. gruodžio 29 d. sutartis Nr. A72-2185(3.1.36-UK)
Objekto pavadinimas:
Vandentiekio tiesimas Vandens g. 9
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1440/12
2015 m. gruodžio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | FK
1 | R16-36 | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15 | 100m2 | 0.3 | 97.17 | 29.15
2 | N1P-0112 | Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.12 | 182.58 | 21.91
3 | N1P-0104 | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.24 | 136.61 | 32.79
4 | N1P-1302 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.12 | 270.13 | 32.42
5 | N1P-1314 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas III-IV grupės k4=9.000 | 100m3 | 0.12 | 396.66 | 47.6
6 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15 | 100m3 | 0.04 | 1775.55 | 71.02
7 | N27P-8-1 | Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas ( smėlio) k9=1.15 | 100m3 | 0.12 | 2111.33 | 253.36
8 | N23-150 | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.26 | 1487.73 | 386.81
9 | N23P-0706 | Paviršinio vandens surinkimo sistemos papildomų elementų montavimas ( vandens surinkimo šulinėliai) k9=1.15 | vnt. | 2 | 224.75 | 449.5
10 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas ( sluoksnio storis 15.00 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.3 | 426.36 | 127.91
11 | N27P-29-1 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 500x500x70mm k9=1.15 | 100m2 | 0.3 | 1723.78 | 517.13
12 | R19-96 | Kameros valymas rankiniu būdu, supurenant, pakraunant ir iškeliant nuosėdas (m3 nuosėdų) | m3 | 5.6 | 90.66 | 507.7
13 | R19-100 | Nuosėdų pakrovimas rankiniu būdu (m3 nuosėdų) | m3 | 5.6 | 15.75 | 88.2
14 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 9.2 | 30.49 | 280.51
15 | N46-137 | Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas k8=1.17 | m3 | 2 | 159.01 | 318.02
16 | N23-133 | Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm k9=1.15 | vnt | 1 | 222.32 | 222.32
17 | N57P-1403 | Treniruoklių demontavimas ir pastatymas | vnt. | 4 | 206.02 | 824.08
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 4210.43
| 2 | Vandentiekis
1 | N22-469 | 32 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m k9=1.15 | m | 21 | 52.58 | 1104.18
2 | N22-291 | Vandentiekio plieninių sklendžių ir perėjimų iš D50 į D32 įrengimas, pajungimas k8=1.06,k9=1.15 | vnt | 1 | 698.39 | 698.39
3 | N23-133 | Vandentiekio vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų k9=1.15 | vnt | 1 | 222.32 | 222.32
4 | N1P-0104 | Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.45 | 136.61 | 61.47
5 | N1P-0402 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose) , kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15 | 100m3 | 0.05 | 1775.55 | 88.78
6 | N16P-0204 | Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) | vnt. | 3 | 15.86 | 47.58
7 | N23-154 | 320 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15 | 100m | 0.175 | 379.4 | 66.4
8 | N1P-0707 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas II grupės k9=1.15 | 100m3 | 0.05 | 905.9 | 45.3
9 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 0.45 | 98.54 | 44.34
10 | R16-115 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15 | 100m2 | 1.5 | 577.47 | 866.21
11 | UAB "Mibarsas" | Techninis projektas | vnt | 1 | 720 | 720
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3964.97
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 8175.4
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 1716.83
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 9892.23
| Darbus atliko: |  |  | Darbų vadovas Viktor Karpov
Darbus priėmė: