## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2185-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Kalnų parke esančio avarinės būklės viešojo nekanalizuoto gelžbetoninio tualeto (38,06m2) išardymas ir išvežimas, teritorijos sutvarkymas
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1188/06
2015 m. birželio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | R19-97 | Šulinių valymas asenizacine a/mašina (m3 nuosėdų) | m3 | 6 | 123.34 | 740.04
2 | R19-96 | Šulinių valymas rankiniu būdu, supurenant, pakraunant ir iškeliant nuosėdas (m3 nuosėdų) | m3 | 1.5 | 87.23 | 130.85
3 | N46-132-1 | Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle (aptvėrimo išardymas) k8=1.17 | 100m3 | 0.1 | 1169 | 116.9
4 | N46-140 | Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas (tualetų) k8=1.17 | m3 | 30 | 155.02 | 4650.6
5 | N1P-1302 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.18 | 265.53 | 47.8
6 | N1P-1314 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0.18 | 344.62 | 62.03
7 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 48 | 29.74 | 1427.52
8 | R16-115 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | 100m2 | 0.5 | 563.77 | 281.89
9 | Sąvartyno išlaidos | UAB "VSA Vilnius" | m3 | 40 | 15 | 600
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 8057.63
|  | Žiniaraštyje 7 |  |  |  | 8057.63
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 1692.1
|  | Iš viso žiniaraštyje 7 |  |  |  | 9749.73
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: