## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2185-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Lauko tualeto likvidavimas priešais Šilutės g. 19
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1434/12
2015 m. gruodžio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N1P-0401 | II kat. arbininkų darbas (mūrinių pertvarų išardymas, atliekų rūšiavimas, grunto planiravimas) k9=1.15 | val. | 24 | 9.06 | 217.44
2 | 48432 | Hidrodinaminės mašinos darbas | maš.val | 2 | 121.99 | 243.98
3 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3.5 | 30.49 | 106.72
4 | 48326 | Krovininės automašinos iki 10 t (atvežant grunto lokalizavimui) | maš.val | 2.5 | 35.64 | 89.1
5 | 489067 | Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp. (pakraunant gruntą) | maš.val | 1.5 | 28.43 | 42.65
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 699.89
|  | Žiniaraštyje 2 |  |  |  | 699.89
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 146.98
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 846.87
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: