## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2182-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Grindinio remontas Kauno g. 2 kieme, Vilniuje
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1144/04
2015 m. balandžio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N1P-0401 | II kat. kelio darbininkų darbas (išimant betoną, planiruojant, laistant ir tankinant gruntą) k9=1.15 | val. | 24 | 8.72 | 209.28
2 | N27-37 | Betoninės dangos išardymas pneumoplaktuko pagalba k8=1.09,k9=1.15 | 100m3 | 0.095 | 2204.21 | 209.4
3 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 20.9 | 29.74 | 621.57
4 | HP1-2-2 | Išplovų likvidavimas, užvežant gruntą iki 10km atstumu (be grunto kainos) (rūsių užpylimas) k9=1.15 | m3 | 62 | 25.78 | 1598.36
5 | 450005 | Krovininė automašina, keliamoji galia 10 t (atvežant vandenį grunto tankinimui) | maš.val | 12 | 35.18 | 422.16
6 | 450002 | Autokrautuvo darbas (pervežant gruntą į neprivažiuojamas vietas) | maš.val | 7 | 33.49 | 234.43
7 | 489100 | Savaeigis plentvolis iki 6 t (tankinant gruntą) | maš.val | 5 | 34.33 | 171.65
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 3466.85
|  | Žiniaraštyje 2 |  |  |  | 3466.85
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 728.04
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 4194.89
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: