## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2185-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Mūrinio tualeto ir avarinių sandėliukų likvidavimas Trakų g. 2, Vilnius
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1376/10
2015 m. spalio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Mūrinio tualeto likvidavimas Trakų g. 2
1 | N46-156 | Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas | 100m2 | 0.26 | 162.54 | 42.26
2 | N46-158 | Grebėstų su tarpais išardymas | 100m2 | 0.26 | 104.85 | 27.26
3 | N46-157 | Gegnių išardymas | m3 | 0.7 | 131.2 | 91.84
4 | R62P-5105 | Šlaitinių stogų mūrločių ardymas | 100m | 0.18 | 109.93 | 19.79
5 | N46-181 | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis | 100m2 | 0.006 | 1653.33 | 9.92
6 | N46-185 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, išlaužiant mūrą | 100m2 | 0.051 | 1568.36 | 79.99
7 | N46-133 | Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas k8=1.17 | m3 | 19.5 | 92.86 | 1810.77
8 | N46-132 | Gelžbetoninių pamatų išardymas k8=1.17 | m3 | 5.5 | 356.97 | 1963.34
9 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 54 | 29.74 | 1605.96
10 | N1P-0401 | II kat. kelio darbininko darbas (atliekų paliktų viduje rūšiavimas, aplinkos tvarkymas, grunto planiravimas) k9=1.15 | val. | 32 | 8.72 | 279.04
11 | N1P-1302 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės (duobių užpylimui) | 100m3 | 0.18 | 265.54 | 47.8
12 | N1P-1314 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000 | 100m3 | 0.18 | 344.63 | 62.03
13 | UAB "VSA Vilnius" | Nerūšiuotos statybinės atliekos | m3 | 13 | 72.41 | 941.33
14 | UAB "Ecoservice" | Didžiosios atliekos | t | 3 | 85 | 255
15 | UAB "Ecoservice" | Komunalinės atliekos | t | 0.5 | 65 | 32.5
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 7268.83
| 2 | Avarinių sandėliukų likvidavimas Trakų . 2
1 | N46-156 | Stogų iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų išardymas | 100m2 | 0.7 | 162.54 | 113.78
2 | N46-152 | Ruloninių stogų dangos išardymas | 100m2 | 0.45 | 98.31 | 44.24
3 | N46-158 | Grebėstų su tarpais išardymas | 100m2 | 0.7 | 104.85 | 73.4
4 | N46-157 | Gegnių išardymas | m3 | 1.2 | 131.2 | 157.44
5 | N46-144 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas (sienų, stogo ir pertvarų) | 100m2 | 1.12 | 297.98 | 333.74
6 | N46-133 | Mūrinių sienų išardymas, atrenkant plytas k8=1.17 | m3 | 2.4 | 92.86 | 222.86
7 | N1P-0401 | II kat. kelio darbininko darbas (atliekų paliktų sandėliukų viduje rūšiavimas, aplinkos tvarkymas, medžių genėjimas, grunto planiravimas) k9=1.15 | val. | 30 | 8.72 | 261.6
8 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 14 | 29.74 | 416.36
9 | UAB "VSA Vilnius" | Nerūšiuotos statybinės atliekos | m3 | 17 | 72.41 | 1230.97
10 | UAB "Ecoservice" | Didžiosios atliekos | t | 5 | 85 | 425
11 | UAB "Ecoservice" | Komunalinės atliekos | t | 2 | 65 | 130
|  | Skyriuje 2 |  |  |  | 3409.39
|  | Žiniaraštyje 9 |  |  |  | 10678.22
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 2242.43
|  | Iš viso žiniaraštyje 9 |  |  |  | 12920.65
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: