## Sheet1
UŽSAKOVAS: |  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS |  |  |  | 15F03
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTAS
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
A.s.LT 91 70440 60001463742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: |  | UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm.PVM kodas LT201530410,įm.kodas 120153047
2011m. gruodžio 29 d. sutartis Nr. A72-2185(3.1.36-UK)
Objekto pavadinimas:
Verkių lietaus nuotekų išleistuvo skubūs remonto darbai (Verkių išleistuvas Nr. 1, kamera Nr. 31)
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 2004/05
2015 m. gegužės mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Darbai
1 | N23-117 | Išleistuvo kameros įrengimas k8=1.02,k9=1.15 | m3 | 58 | 314.32 | 18230.56
2 | N1-22 | II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15 | t. m3 | 0.95 | 1686.68 | 1602.35
3 | N1-300 | II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k9=1.15 | 100m3 | 0.4 | 1744.53 | 697.81
4 | F46-1-2 | Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu k8=1.10 | m3 | 33 | 261.88 | 8642.04
5 | N5-67 | Plieninių įlaidinių polių, kurių 1m masė didesnė kaip 50kg, įkalimas vikšrine poliakale, kai polis kalamas iki 20min. | t | 35 | 172.98 | 6054.3
6 | N5-88 | Plieninių įlaidinių polių, kurių 1m masė didesnė kaip 50kg, ištraukimas, kai polio traukimo trukmė iki 3min. | t | 35 | 98.8 | 3458
7 | R19-246 | Aplinkinis nuotekų permetimas siurblio pagalba, sanuojant vamzdynus k9=1.15 | maš.val | 150 | 23.66 | 3549
8 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,40m3 k9=1.15 | 100m3 | 8 | 121.73 | 973.84
9 | N5P-0202 | Plieninių įlaidinių polių, kurių 1m masė iki 50 kg, įkalimas iki 6m gylio II grupės grunte k8=1.02 | t | 1.8 | 2180.3 | 3924.54
10 | N57P-2205 | Šlaitų tvirtinimas geotekstile be sandūrų suvirinimo k9=1.15 | 100m2 | 10 | 578.24 | 5782.4
11 | H12K-4 | Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15 | 100 m2 | 10 | 291.51 | 2915.1
12 | N57P-2301 | Latakų montavimas šlaituose ( latakai betoniniai) k9=1.15 | m | 30 | 31.03 | 930.9
13 | N57P-5119 | Medinių tarpinių vienstiebių stulpelių kelio aptvėrimui įrengimas k9=1.15 | 100vnt | 0.27 | 3798.22 | 1025.52
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 57786.36
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 57786.36
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 12135.14
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 69921.5
| Darbus atliko: |  |  | Paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimo
projektų vadovas Raimondas Zaborovskis
Darbus priėmė:
UŽSAKOVAS: |  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS |  |  |  | 15F03
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTAS
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
A.s.LT 91 70440 60001463742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: |  | UAB "GRINDA" |  |  |  |  | LIKUTIS
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm.PVM kodas LT201530410,įm.kodas 120153047
2011m. gruodžio 29 d. sutartis Nr. A72-2185(3.1.36-UK)
Objekto pavadinimas:
Verkių lietaus nuotekų išleistuvo skubūs remonto darbai (Verkių išleistuvas Nr. 1, kamera Nr. 31)
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1150/05
2015 m. gegužės mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Darbai
1 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 8 | 162.4 | 1299.2
2 | N1-414 | Iškasų dugno bei šlaitų ir pylimų viršaus bei šlaitų planiravimas ekskavatoriais I-II gr. grunte,supilant gruntą vietoje k9=1.15 | t.m2 | 1.9 | 1777.34 | 3376.95
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 4676.15
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 4676.15
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 981.99
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 5658.14
| Darbus atliko: |  |  | Paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimo
projektų vadovas Raimondas Zaborovskis
Darbus priėmė: