## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA |  |  |  |  | 15F03
FINANSŲ DEPARTAMENTAS
Konstitucijos pr. 3, LT - 03609 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
2011m. gruodžio mėn. 29 d.
Sutartis Nr.A-72- 2185 ( 3.1.36 - UK) 2011-12-29
Užsakymo Nr. A197-36/16(2.14.1.20-FN9) 2016-03-10
Objekto pavadinimas:
Papildomi nenumatyto rūsio likvidavimo darbai Lokių g. 17
|  | AKTAS NR. 1120/05 |  | 2016 m. gegužės mėn.
Suma žiniaraščiui 3929.76 EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N46-147 | Netinkuotų medinių perdenginių išardymas | 100m2 | 0.6 | 1141.9494 | 685.1696
2 | N46-171 | Juodgrindžių išardymas | 100m2 | 0.5 | 281.9212 | 140.9606
3 | N46-172 | Gulekšnių išardymas | m3 | 1.5 | 153.78 | 230.67
4 | N46-144 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas | 100m2 | 0.45 | 316.0934 | 142.242
5 | N1P-0401 | II kat. kelio darbininko darbas (sugriuvusios pastato dalies atliekų atrinkimas, rūšiavimas, išnešimas į pakrovimo vietą k9=1.15 | val. | 20 | 9.24 | 184.8
6 | N1P-1304 | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.8 | 202.378 | 161.9024
7 | N1P-1314 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6 autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k2=1.30,k4=9.000 | 100m3 | 0.8 | 456.8897 | 365.5118
8 | R23-62 | Statybinių ir buitinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 23 | 30.74 | 707.02
9 | UAB "VSA Vilnius" | Nerūšiuotos statybinės atliekos | m3 | 6 | 72.41 | 434.46
10 | UAB "Ecoservise" | Komunalinės atliekos | t | 3 | 65 | 195
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 3247.7364
|  | Žiniaraštyje 6 |  |  |  | 3247.7364
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 682.0247
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  |  |  | 3929.7611
|  | Darbus atliko: | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433,
Nr. 21862
Darbus priėmė: