## Sheet1
A T L I K T Ų D A R B Ų A K T A S Nr. 1067/03
Už 2016 m. 03 mėnesį
Užsakovas : Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Finansų departamento turto valdymo skyrius
Konstitucijos pr. 3 LT-09601 , Vilnius
A.s LT 917044060001463742 AB SEB Bankas
Įmonės kodas 188710061
UAB ,,Grinda "
ĮM.kodas 120153047, PVM kodas LT 201530410 | [6 empty] | 15F03
Eigulių g.32 , LT 03150 Vilnius
A.s LT 767180300010467627 AB Šiaukių bankas
Sutartis Nr. A72-2185(3.1.36-UK) 2011-12-29
Užsakymas Nr. A197-35/16(2.14.1.20-FN9) 2016-02-19
2016-04-12 |  |  |  |  | Suma objektui 308.59 EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | D.užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso
Vytauto g.35
| 1 | Pastato įėjimo užsandarinimas
1 | R61P-2102 | Angų užtaisymas mūrinėse sienose | m2 | 4 | 61.01 | 72.61 | 17.44 | 151.06
2 | HP5-6-9 | Smulkus durų remontas, jų neišimant k9=1.15 | vnt. | 1 | 10.58 | 4.66 | 0 | 15.24
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Skyriuje 1 |  |  |  |  | 71.59 | 77.27 | 17.44 | 166.3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Viso žiniaraštyje 1 |  |  |  |  | 71.59 | 77.27 | 17.44 | 166.3
|  | Papildomų medžiagų vertė 3.00% |  |  | 0 | 2.32 | 0 | 0
|  | Papildomų mechanizmų vertė 3.00% |  |  | 0 | 0 | 0.52 | 0
|  | Sezoniniai darbai 15.00% (10.58) |  |  | 1.59 | 0 | 0 | 0
|  | Specifiniai darbai 17.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Papildomas darbo užmokestis 8.00%(71.59+1.59) |  |  | 5.85 | 0 | 0 | 0
|  |  | Viso: |  | 79.03 | 79.59 | 17.96 | 176.58
|  | Soc.draudimo išlaidos 31.00%(71.59+1.59+5.85) |  |  | 24.5 | 0 | 0 | 0
|  | Statinio statybos išlaidos | Viso: |  | 103.53 | 79.59 | 17.96 | 201.08
|  | Statybvietės išlaidos 9.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.1
|  | Iš viso tiesioginės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 219.18
|  | Pridėtinės išlaidos 30.00%(71.59+1.59+5.85) |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.71
|  | Pelnas 5.00%(219.18+23.71) |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.14
|  | Iš viso netiesioginės išlaidos |  |  | 0 | 0 | 0 | 35.85
[5 empty] | Bendra vertė be PVM |  |  | 255.03
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  | 0 | 0 | 0 | 53.56
[5 empty] | Bendra vertė su PVM |  |  | 308.59
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Viso statinyje 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 308.59
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Trys šimtai aštuoni eurai penkiasdešimt devyni euro ct
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Darbus pridavė : |  |  | 0 | Darbus priėmė : |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
UAB ,,Grinda " | [7 empty] | Forma Nr. F-34 | M-29
ĮM.kodas 120153047, PVM kodas LT 201530410
Eigulių g.32, LT-03150 Vilnius | [6 empty] | Tvirtinu : ___________________
2016m.__________mėn.___d.
Sunaudotų gamyboje medžiagų nurašymo Aktas Nr.
Komisija susidedanti iš pirmininko : Antano Lapinsko
Komisijos narių : Marijos Kaminskajos
Nustatė,kad per 2016m. kovo mėn. energetikos tarnybos,
gamyboje sunaudotos šios medžiagos:
Atsakingas asmuo : Viktor Karpov
Eil.Nr | Atliktų darbų pavadinimas |  | Kodas | Medžiagos: |  | Mato vnt. | Kaina | Kiekis | Suma
1 | Pastato angų užsandarinimas |  | 9202 | Plokštė OSB 1250*2500 |  | lap | 6.4 | 1 | 6.4
2 | Vytauto g.35 |  | 21069 | Tąšas 33*50*3m |  | vnt | 1.6375 | 4 | 6.55
3 | Aktas Nr.1067/03 |  | 34499 | Medsraigtis 5,0*100 |  | vnt | 0.043 | 20 | 0.86
4 |  |  | 66150 | Savisriegiai 4,2*32 |  | vnt | 0.0166 | 100 | 1.66
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
[8 empty] | Viso: | 15.47
|  | Komisijos pirmininkas : |  |  |  | Antanas Lapinskas
|  |  | Nariai: |  |  | Marija Kaminskaja