## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2185-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Buvusio statinio griuvėsių likvidavimo ir išvežimo darbai Raštikio g. tarp sklypų Nr. 1 ir Nr. 7
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1082/03
2016 m. kovo mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | 1489323 | Kilnojamas kompresorius | maš.val | 8 | 9.42 | 75.36
2 | N1P-0401 | II kat.kelio darbininko darbas (plytų mūro ir gelžbetoninių plokščių ardymas) k9=1.15 | val. | 32 | 9.06 | 289.92
3 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 12 | 30.48 | 365.76
4 | N1P-1310 | Grunto transportavimas 10,0t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės | 100m3 | 0.18 | 285.09 | 51.32
5 | N1P-1316 | Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10,0t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=14.0 | 100m3 | 0.18 | 414.09 | 74.54
6 | N1P-0902 | Paviršių planiravimas ekskavatoriumi , kai gruntas I-II grupės | 1000m2 | 0.08 | 492.6 | 39.41
7 | UAB "VSA Vilnius" | Nerūšiuotos statybinės atliekos | m3 | 3.5 | 72.41 | 253.44
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1149.75
|  | Žiniaraštyje 6 |  |  |  | 1149.75
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 241.45
|  | Iš viso žiniaraštyje 6 |  |  |  | 1391.2
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: