## Sheet1
UŽSAKOVAS: |  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS |  |  |  | 15F03
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTAS
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
A.s.LT 91 70440 60001463742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: |  | UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm.PVM kodas LT201530410,įm.kodas 120153047
2011m. gruodžio 29 d. sutartis Nr. A72-2185(3.1.36-UK)
Objekto pavadinimas:
Nuotekų šulinio remontas D. Malinausko g. 5 Vilniuje
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1059/03
2016 m. kovo mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | R27P-24-1 | Buitinių nuotekų šulinio landos remontas su plaukiojančiu liuku, keičiant gelžbetonio žiedus ( landa iki 1.0 m aukščio) k1=1.20,k2=1.20,k8=1.05,k9=1.15 | vnt | 1 | 551.73 | 551.73
2 | R16-117 | Kelio lovių įrengimas po inžinerinių tinklų remonto, išvežant gruntą k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15 | 10m3 | 0.02 | 163.48 | 3.27
3 | R16-118 | 15 cm storio pagrindo iš skaldos įrengimas po inžinerinių tinklų remonto k1=1.20,k2=1.20,k9=1.15 | 100m2 | 0.08 | 1020.05 | 81.6
4 | R27P-10-5 | Asfaltbetonio dangos asfaltavimas, tankinant volu, trinkelių perklojimas, kai remontuojamas plotas iki 5 m2 ( sluoksnio storis 10.00 cm) k1=1.20,k2=1.20,k8=1.17,k9=1.15 | 10m2 | 0.8 | 360.52 | 288.42
5 | R19-245 | Ertmės tarp remontinio ir senojo šulinio betonavimas k8=1.09,k9=1.15 | m3 | 0.2 | 153.99 | 30.8
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 955.82
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 955.82
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 200.72
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 1156.54
| Darbus atliko: |  |  | Paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimo
projektų vadovas Raimondas Zaborovskis
Darbus priėmė: