## Sheet1
UŽSAKOVAS: |  | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS |  |  |  | 15F03
MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTAS
Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius
A.s.LT 91 70440 60001463742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: |  | UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm.PVM kodas LT201530410,įm.kodas 120153047
2011m. gruodžio 29 d. sutartis Nr. A72-2185(3.1.36-UK)
Objekto pavadinimas:
Lietaus kanalizacijos remontas Taikos g. 95, L. Asanavičiūtės g. 8 Vilniuje
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 1086/04
2016 m. balandžio mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Lietaus kanalizacijos remontas Taikos g. 95, Vilniuje
1 | N1-25 | II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15 | t. m3 | 0.0025 | 1840.35 | 4.6
2 | N1-280 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 3m gylio sutvirtintose tranšėjose k9=1.15 | 100m3 | 0.025 | 3143.43 | 78.59
3 | N1-318 | Iki 2m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus k9=1.15 | 100m3 | 0.05 | 631.62 | 31.58
4 | N1-308 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.025 | 849.51 | 21.24
5 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,25m3 k9=1.15 | 100m3 | 0.025 | 117.74 | 2.94
6 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0.025 | 162.4 | 4.06
7 | R19-203 | 180-200 mm skersmens plastikinių ilgavamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą vamzdyną k9=1.15 | m | 41 | 54.41 | 2230.81
8 | 1020-421 | TS trisluoksniai vandens vamzdžiai , PN 10, SDR 17, 225x13.4mm (renovacijai) | m | 41 | 103.27 | 4234.07
9 | R19-230 | 180 - 225 mm skersmens plastikinių vamzdžių jungimas sandūriniu suvirinimu (sandūra) k9=1.15 | vnt. | 6 | 47.71 | 286.26
10 | R16-36 | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 93.45 | 9.35
11 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas ( sluoksnio storis 15.00 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 429.81 | 42.98
12 | N27P-29-1 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 375x375x70mm k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 465.55 | 46.56
13 | N34-114 | Angų iškirtimas ir užtaisymas vamzdžių įvadams šulinių gelžbetonio sienose, šulinių latakų ardymas ir naujų suformavimas k9=1.15 | m | 4 | 70.23 | 280.92
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 7273.96
| 4 | Lietaus kanalizacijos remontas L. Asanavičiūtės g. 8, Vilniuje
1 | N1-25 | II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15 | t. m3 | 0.0025 | 1840.35 | 4.6
2 | N1-280 | II grupės grunto kasimas rankiniu būdu iki 2m pločio ir iki 3m gylio sutvirtintose tranšėjose k9=1.15 | 100m3 | 0.025 | 3143.43 | 78.59
3 | N1-318 | Iki 2m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus k9=1.15 | 100m3 | 0.05 | 631.62 | 31.58
4 | N1-308 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15 | 100m3 | 0.025 | 849.51 | 21.24
5 | N1P-0701 | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,25m3 k9=1.15 | 100m3 | 0.025 | 117.74 | 2.94
6 | N1-381-1 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15 | 100m3 | 0.025 | 162.4 | 4.06
7 | R19-203 | 180-200 mm skersmens plastikinių ilgavamzdžių priverstinis įtraukimas į esamą vamzdyną k9=1.15 | m | 15 | 54.41 | 816.15
8 | 1020-421 | TS trisluoksniai vandens vamzdžiai , PN 10, SDR 17, 225x13.4mm (renovacijai) | m | 15 | 103.27 | 1549.05
9 | R19-230 | 180 - 225 mm skersmens plastikinių vamzdžių jungimas sandūriniu suvirinimu (sandūra) k9=1.15 | vnt. | 2 | 47.71 | 95.42
10 | R16-36 | Šaligatvių iš betono plytelių ardymas k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 93.45 | 9.35
11 | N27P-28-1 | Smėlio pasluoksnio šaligatviui įrengimas ( sluoksnio storis 15.00 cm) k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 429.81 | 42.98
12 | N27P-29-1 | Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu , kai plytelės 375x375x70mm k9=1.15 | 100m2 | 0.1 | 465.55 | 46.56
13 | N34-114 | Angų iškirtimas ir užtaisymas vamzdžių įvadams šulinių gelžbetonio sienose, šulinių latakų ardymas ir naujų suformavimas k9=1.15 | m | 4 | 70.23 | 280.92
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 2983.44
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 10257.4
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 2154.05
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 12411.45
| Darbus atliko: |  |  | Paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimo
projektų vadovas Raimondas Zaborovskis
Darbus priėmė: