## Sheet1
UŽSAKOVAS: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | [5 empty] | 15F03
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius
A.s. LT 91 7044 0600 0146 3742 AB SEB bankas
Įm. kodas 188710061
RANGOVAS: UAB "GRINDA"
Eigulių g. 32, LT - 03150 Vilnius
A.s. LT76 7180 3000 1046 7627 AB Šiaulių bankas
Įm. PVM kodas LT 201530410, įm. kodas 120153047
Sutartis Nr. A72-2185-(3.1.36-UK)
2011 m. gruodžio mėn. 29 d.
Objekto pavadinimas:
Medžio karkaso sandėliuko griovimo darbai Adutiškio g. 4
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. 1057/03
2016 m. kovo mėn.
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
1
1 | N46-144 | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas | 100m2 | 0.4 | 309.48 | 123.79
2 | N1P-0401 | II kat.kelio darbininko darbas (atliekų rūšiavimas, išnešimas ir pakrovimas) k9=1.15 | val. | 32 | 9.06 | 289.92
3 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 7 | 30.48 | 213.36
4 | UAB "VSA Vilnius" | Nerūšiuotos statybinės atliekos | m3 | 3.5 | 72.41 | 253.44
5 | UAB "Ecoservice" | Didžiosios atliekos | t | 1 | 85 | 85
6 | UAB "Ecoservice" | Komunalinės atliekos | t | 1 | 65 | 65
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 1030.51
|  | Žiniaraštyje 12 |  |  |  | 1030.51
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 216.41
|  | Iš viso žiniaraštyje 12 |  |  |  | 1246.92
| Darbus atliko: |  | projektų vadovas Jonas Palaima
Kvalifikacijos atestato Nr.4433, Nr. 21862
Darbus priėmė: