## Grigiškės
KLIENTAS (UŽSAKOVAS): |  | Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamentas
Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
PASLAUGŲ TIEKĖJAS: |  | UAB Stebulė
SUTARTIS Nr. A64-105/15(3.10.22-AD4), data 2015-07-14
Vilniaus miesto Grigiškių kapinių grupės suteiktų priežiūros paslaugų
AKTAS NR. 132
2016 m. Gegužės mėn. 1 - 31d.
Eil. nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Apimtis | Perio dišku mas, kartai per mėn. | Įkainis, € be PVM | Suteiktų paslaugų vertė, € be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x5x6
PASTOVIAI TEIKIAMOS PASLAUGOS
1. | Kapinių administravimas:
1.1. | Kapinių administratoriai | vnt. | 1 | 1 | 517 | 517
1.2. | Kapinių apsaugos ir pagalbiniai darbuotojai | vnt. | 1 | 1 | 388 | 388
2. | Šaligatvių ir takų valymas:
2.1. | Vasarą – šlavimas, gracavimas, atskirų šiukšlių surinkimas | 100 m2 | 77 | 4 | 0.28 | 86.24
2.2. | Žiemą – valymas nuo sniego ir ledo, barstymas smėliu | 100 m2 | 77 | 0 | 0.46 | 0
3. | Automobilių stovėjimo aikštelių valymas:
3.1. | Vasarą – šlavimas, gracavimas, atskirų šiukšlių surinkimas | 100 m2 | 24.53 | 4 | 0.28 | 27.47
3.2. | Žiemą – valymas nuo sniego ir ledo, barstymas smėliu | 100 m2 | 24.53 | 0 | 0.46 | 0
4. | Vandens cisternų užpildymas vandeniu | m3 | 10 | 10 | 3.37 | 337
5. | Kapinių atliekų rūšiavimas ir išvežimas | t | 7.67 | 1 | 52 | 398.84
6. | Smėlio barstymui skirtų smėlio dėžių priežiūra (smėlio – druskos mišinio atvežimas, supylimas į dėžes, mišinio papildymas, pavasarį – išvežimas) | m3 | 6 | 0 | 10.66 | 0
7. | Gėlynų priežiūra:
7.1. | Gėlių sodinimas | 100 vnt. | 0.3 | 0 | 38.92 | 0
7.2. | Priežiūra | 100 m2 | 0.01 | 1 | 97.73 | 0.98
7.3. | Daugiametės gėlės | vnt. | 30 | 0 | 2 | 0
8. | Žaliųjų plotų priežiūra:
8.1. | Šienavimas | 100 m2 | 210.2 | 0 | 0.53 | 0
8.2. | Šieno sugrėbimas | 100 m2 | 210.2 | 0 | 0.03 | 0
8.3. | Šieno pakrovimas | t | 3.15 | 0 | 2.03 | 0
8.4. | Transportas šieno išvežimui | val. | 2 | 0 | 17.96 | 0
8.5. | Lapų sugrėbimas | 100 m2 | 105.1 | 0 | 1.15 | 0
8.6. | Lapų pakrovimas | t | 1.47 | 0 | 2.03 | 0
8.7. | Transportas lapų išvežimui | val. | 1 | 0 | 17.96 | 0
8.8. | Atskirų šiukšlių surinkimas | 100 m2 | 311.73 | 4 | 0.02 | 24.94
9. | Granitinių paviršių, paminklų ir paminklinių lentų valymas:
9.1. | Vasarą | 100 m2 | 0.1 | 1 | 0.19 | 0.02
9.2. | Žiemą | 100 m2 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0
PASLAUGOS, TEIKIAMOS PAGAL KLIENTO UŽSAKYMĄ
10. | Tvorų remontas:
10.1. | Senos tinklinės tvoros išardymas | m2 |  |  | 5.06 | 0
10.2. | Tinklinės tvoros remontas keičiant tinklą | m2 |  |  | 15 | 0
10.3. | Metalinių stulpelių įrengimas | vnt. |  |  | 20 | 0
10.4. | Mūro tvoros išardymas ir išvežimas į sąvartyną | m3 |  |  | 17.24 | 0
10.5. | Naujos mūro tvoros su parapetu įrengimas | m2 |  |  | 151 | 0
10.6. | Gręžtinių pamatų įrengimas, armuojant | m3 |  |  | 129.25 | 0
11. | Teritorijos sutvarkymas:
11.1. | Savavališkai sukaupto gelžbetonio ir akmens laužo išvežimas | t | 20 |  | 15.08 | 301.6
11.2. | Vėjų nulaužtų medžių šakų pakrovimas ir išvežimas į sąvartyną | m3 |  |  | 12.93 | 0
11.3. | Teritorijos išlyginimas, sutvarkius savavališkus sąvartynus | 100 m2 | 7.5 |  | 49.55 | 371.63
12. | Medžių tvarkymas
12.1. | Medžių genėjimas:
12.1.1. | Medžių, kurių skersmuo nuo 0,2 m iki 0,4 m genėjimas panaudojant aukštapjoves, šakų išvežimas | vnt. |  |  | 3.8 | 0
12.1.2. | Medžių, kurių skersmuo nuo 0,6 m iki 0,8 m genėjimas panaudojant aukštapjoves, šakų išvežimas | vnt. |  |  | 4.4 | 0
12.1.3. | Medžių, kurių skersmuo virš 0,8 m genėjimas panaudojant aukštapjoves, šakų išvežimas į sąvartyną | vnt. |  |  | 4.7 | 0
12.1.4. | Medžių, kurių skersmuo nuo 0,2 m iki 0,4 m genėjimas panaudojant autobokštelį, šakų išvežimas | vnt. |  |  | 13.13 | 0
12.1.5. | Medžių, kurių skersmuo nuo 0,6 m iki 0,8 m genėjimas panaudojant autobokštelį, šakų išvežimas | vnt. |  |  | 27.5 | 0
12.1.6. | Medžių, kurių skersmuo virš 0,8 m genėjimas panaudojant autobokštelį, šakų išvežimas | vnt. |  |  | 33.45 | 0
12.1.7. | Medžių, kurių skersmuo nuo 0,2 m iki 0,4 m genėjimas alpinistų (aukštalipių) pagalba, šakų išvežimas | vnt. |  |  | 50 | 0
12.1.8. | Medžių, kurių skersmuo nuo 0,6 m iki 0,8 m genėjimas alpinistų (aukštalipių) pagalba, šakų išvežimas | vnt. |  |  | 70 | 0
12.1.9. | Medžių, kurių skersmuo virš 0,8 m genėjimas alpinistų (aukštalipių) pagalba, šakų išvežimas | vnt. |  |  | 90 | 0
12.2. | Medžių pjovimas:
12.2.1. | Medžių, kurių skersmuo iki 0,2 m nupjovimas, supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 45 |  | 18 | 810
12.2.2. | Medžių, kurių skersmuo nuo 0,4 m iki 0,6 m nupjovimas iš autobokštelio, supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 52 |  | 87 | 4524
12.2.3. | Medžių, kurių skersmuo nuo 0,6 m iki 0,8 m nupjovimas iš autobokštelio, supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 36 |  | 97 | 3492
12.2.4. | Medžių, kurių skersmuo virš 0,8 m nupjovimas iš autobokštelio, supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 38 |  | 107 | 4066
12.2.5. | Medžių, kurių skersmuo iki 0,4 m nupjovimas alpinistų (aukštalipių) pagalba, supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 31 |  | 175 | 5425
12.2.6. | Medžių, kurių skersmuo nuo 0,4 m iki 0,6 m nupjovimas alpinistų (aukštalipių) pagalba, supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 16 |  | 200 | 3200
12.2.7. | Medžių, kurių skersmuo nuo 0,6 m iki 0,8 m nupjovimas alpinistų (aukštalipių) pagalba, supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 27 |  | 225 | 6075
12.2.8. | Medžių, kurių skersmuo virš 0,8 m nupjovimas alpinistų (aukštalipių) pagalba, supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 47 |  | 250 | 11750
12.2.9. | Išverstų medžių, kurių skersmuo nuo 0,4 m iki 0,6 m supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 5 |  | 18 | 90
12.2.10. | Išverstų medžių, kurių skersmuo nuo 0,6 m iki 0,8 m supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 3 |  | 19 | 57
12.2.11. | Išverstų medžių, kurių skersmuo virš 0,8 m supjaustymas ir išvežimas | vnt. | 6 |  | 20 | 120
12.3. | Kelmų rovimas:
12.3.1. | Kelmo rovimas, kai medžio diametras nuo 0,2 m iki 0,4 m, išvežimas | vnt. | 45 |  | 15 | 675
12.3.2. | Kelmo rovimas, kai medžio diametras nuo 0,4 m iki 0,6 m, išvežimas | vnt. | 68 |  | 28 | 1904
12.3.3. | Kelmo rovimas, kai medžio diametras nuo 0,6 m iki 0,8 m, išvežimas | vnt. | 53 |  | 41 | 2173
12.3.4. | Kelmo rovimas, kai medžio diametras virš 0,8 m, išvežimas | vnt. | 75 |  | 53 | 3975
12.4. | Krūmų karpymas | 100 m2 |  |  | 26 | 0
13. | Vandens sistemos remontas:
13.1. | Vandens cisternų čiaupų remontas | vnt. | 1 |  | 25 | 25
13.2. | Naujų vandens talpų iš stiklo audiniu armuoto plastiko įsigijimas | vnt. | 1 |  | 963 | 963
13.3. | Atsiradusių kiaurymių vandens cisternose suvirinimas | m2 |  |  | 100 | 0
14. | Biotualetų nuoma (2 kartus po 1 mėnesį) | vnt. | 1 |  | 221 | 221
VISO: | [5 empty] | 51998.72
PVM 21 %: | [5 empty] | 10919.7312
IŠ VISO: | [5 empty] | 62918.4512
Pridavė: |  |  | Priėmė: